SDVC 웹서비스 서버 구축

WBS(작업분해구조) 및 상세 작업일정표

Structured Document & Vibe Coding — 구조화된 문서가 AI 코딩을 이끈다

작성일 : 2026-09-07     |     문서 버전 : v1.0     |     대상 스킬 : sdvc-guide v2.1.0

작업 시작·재개 명령 : "SDVC서버 구축"     |     중단 명령 : "작업 휴식"

# 1. 문서 개요

이 문서는 SDVC를 "내 PC의 Claude Code에서 호출하는 방법론"에서 "서버에서 상시 작동하는 유료 웹서비스"로 전환하기 위한 전체 작업 목록과 일정을 정리한 것이다.

## 1.1 이 문서를 읽는 법

- 작업 ID는 Phase 번호 + 순번이다. 예 : P3-4 는 Phase 3의 네 번째 작업.

- "담당" 열은 Claude(내가 코드로 처리) / 사용자(내가 대신할 수 없는 일) / 공동(함께 결정하거나 함께 확인)으로 구분한다.

- ★ 표시는 승인 게이트다. 사용자의 명시적 승인 없이는 다음 단계로 넘어가지 않는다.

- "예상 세션"은 1회 대화(약 1~2시간)를 1세션으로 본 추정치다. 실제 진행하며 조정한다.

## 1.2 AI-VC와 SDVC의 차이

| 구분 | AI-VC (기존) | SDVC (구축 대상) |
| --- | --- | --- |
| 성격 | Claude Code용 개인 스킬 (마크다운 문서) | 독립 실행되는 유료 웹서비스 |
| 실행 주체 | 사용자 PC의 Claude Code가 문서를 읽고 수행 | 서버 프로그램이 Claude API를 직접 호출해 수행 |
| 사용자 준비물 | Claude Code 설치 + 구독 필요 | 브라우저만 있으면 됨 (설치 없음) |
| 인증·과금 | 없음 (개인용) | 회원 로그인 + 체험기간 + 월 구독 결제 |
| 산출물 전달 | 사용자 PC의 폴더에 파일 생성 | 서버에 저장 후 고유 URL로 즉시 열람 |
| 운영 기능 | 없음 | 관리자 모드(사용자·사용량·비용 관리) |

## 1.3 목표 구조 (한눈에)

사용자 브라우저 → [SDVC 콘솔 : 로그인·대화 화면] → [SDVC 엔진 : 서버에서 Claude API 호출] → [저장소 : 생성된 파일 보관] → [산출물 URL : 사용자가 만든 결과물을 열람]

여기서 핵심은 "콘솔"과 "산출물"이 서로 다른 두 개의 웹서비스라는 점이다. 콘솔은 하나뿐이지만, 산출물은 사용자·프로젝트마다 계속 늘어난다.

# 2. 역할 분담

## 2.1 Claude가 하는 일

- 모든 코드 작성 — 기능 코드와 테스트 코드 전부

- 테스트 실행 및 결과 보고 — 실행하지 않은 것을 "통과했다"고 말하지 않고, 실제 명령과 출력을 근거로 첨부

- 오류 원인 분석과 수정, 그리고 그 이유를 초보자 눈높이로 설명

- 문서 작성 — spec.md, plan.md, tasks.md, progress.md, 최종 설계서

- Git 커밋·푸시 (커밋 컨벤션 준수)

## 2.2 사용자가 직접 해야 하는 일 (Claude가 대신할 수 없음)

- 외부 서비스 계정 생성 — Anthropic Console, Vercel, Supabase, Stripe

- 결제수단 등록 및 요금 부담

- API 키·비밀번호의 실제 값 입력 — 헌장 규칙상 Claude는 빈 틀만 만들고 값은 절대 채우지 않는다

- 승인 게이트에서의 결정 — "이대로 진행" 또는 "이 부분을 수정"

- 브라우저에서 실제로 눈으로 확인 (테스트 통과만으로는 부족한 화면 기능)

- 도메인 구입, 요금제 가격 결정

- 약관·개인정보처리방침·환불정책의 법률 전문가 검토 의뢰

## 2.3 함께 하는 일

- 기술 선택 — 백엔드 언어, Claude 호출 방식, 저장소 구성

- 화면 구성과 사용자 경험 방향 결정

- 우선순위 조정 — 무엇을 먼저 만들고 무엇을 미룰지

- 검증 시나리오 실행 — Claude가 절차를 안내하고 사용자가 실제로 눌러본다

# 3. WBS 전체 구조 요약

| Phase | 내용 | 우선순위 | 예상 세션 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 준비 — 계정·환경·기술 결정 | 선행 필수 | 3.5 | 3.5 |
| Phase 1 | 명세·계획 문서화 (방법론 블록 1~4) | 선행 필수 | 5 | 8.5 |
| Phase 2 | 슬라이스 1 — 로그인·인증 | P1 (MVP) | 5 | 13.5 |
| Phase 3 | 슬라이스 2 — SDVC 엔진(서버 API) | P1 (MVP) | 8.5 | 22 |
| Phase 4 | 슬라이스 3 — 산출물 생성·저장 | P1 (MVP) | 4 | 26 |
| Phase 5 | 슬라이스 4 — 산출물 URL 서빙 | P1 (MVP 완성) | 5.5 | 31.5 |
| Phase 6 | 유료화 — 결제·체험기간 | P2 | 8 | 39.5 |
| Phase 7 | 부가기능 — 단계별 UI·관리자 모드 | P3 | 9 | 48.5 |
| Phase 8 | 출시 준비 | 최종 | 4.5 | 53 |

진행 속도별 예상 기간 (1세션 = 1~2시간)

| 진행 속도 | MVP 완성 (31.5세션) | 판매 가능 (39.5세션) | 전체 완료 (53세션) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 2세션 | 약 16주 (4개월) | 약 20주 (5개월) | 약 27주 (6.5개월) |
| 주 3세션 | 약 11주 (2.5개월) | 약 13주 (3개월) | 약 18주 (4.5개월) |
| 주 5세션 | 약 6~7주 | 약 8주 | 약 11주 |

※ 위 수치는 추정치다. 실제로는 Phase 3(엔진 이식)에서 예상보다 시간이 더 걸릴 가능성이 가장 크며, 진행하면서 매 세션 progress.md에 실적을 기록해 조정한다.

# 4. 상세 WBS — 작업 단위 분해

아래 표가 이 프로젝트의 실행 목록이다. 각 Phase는 위에서 아래 순서로 진행하며, 슬라이스(Phase 2~5) 하나가 끝날 때마다 실제로 동작하는 것을 눈으로 확인한 뒤 다음으로 넘어간다.

| 작업 ID | 작업명 | 작업 내용 | 담당 | 산출물 | 예상 세션 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — 준비 : 계정·환경·기술 결정 (예상 3.5 세션) |  |  |  |  |  |
| P0-1 | Anthropic API 키 발급 | console.anthropic.com 가입 → 결제수단 등록 → API 키 생성. 이 키가 SDVC 서버가 Claude를 호출하는 "열쇠"이며, 사용량만큼 요금이 청구된다. | 사용자 | API 키 (사용자 보관) | 0.5 |
| P0-2 | Vercel 계정 생성·GitHub 연결 | vercel.com에 GitHub 계정으로 가입 → pinusian 저장소 접근 권한 허용. 이후 push하면 자동 배포되는 통로가 열린다. | 사용자 | Vercel 계정 | 0.5 |
| P0-3 | Supabase 계정·프로젝트 생성 | supabase.com 가입 → 새 프로젝트 생성(리전 서울 권장). 회원정보·프로젝트정보를 담을 데이터베이스와 파일 저장소가 여기 생긴다. | 사용자 | Supabase 프로젝트 | 0.5 |
| P0-4 | 로컬 개발 환경 점검 | Node.js 20 이상 설치 여부 확인(없으면 설치). Git은 이미 설치되어 있음을 확인함. | 공동 | node -v 실행 출력 | 0.5 |
| P0-5 | 기술 스택 최종 확정 ★ | ① 백엔드 언어 : TypeScript 단일 vs Python 분리 ② Claude 호출 방식 : Claude API 직접 vs Claude Agent SDK ③ 저장소 : 신규 sdvc-app 분리(권장) vs 기존 sdvc 안에 폴더 추가 | 공동 ★승인 | 결정 기록 (context.md) | 1 |
| P0-6 | 앱 저장소 생성 | P0-5 결정에 따라 GitHub에 앱 전용 private 저장소 생성. 방법론·문서 저장소(sdvc)와 코드 저장소를 분리해 관리를 단순화한다. | Claude | GitHub 저장소 | 0.5 |
| Phase 1 — 명세·계획 문서화 : SDVC 방법론 블록 1~4 (예상 5 세션) |  |  |  |  |  |
| P1-1 | Specify — 명세 작성 | "무엇을 만드는가"를 User Story·기능요구사항(FR)·성공기준(SC)으로 확정. 이미 합의한 6단계 로드맵과 우선순위(P1 MVP / P2 결제 / P3 관리자·UI)를 재료로 사용. | 공동 | docs/spec.md | 1 |
| P1-2 | Clarify — 애매한 점 확정 | AI가 최대 5개 질문 + 예시 답안 제시. 예 : 산출물은 정적 사이트만 허용하는가 / 1인당 프로젝트 개수 제한 / 무료 체험 일수 / 산출물 공개 범위. | 공동 | spec.md Clarifications 절 | 1 |
| P1-3 | Plan — 기술 설계 ★ | 폴더 구조, 데이터베이스 표 구성, 화면 목록, 서버 기능(API) 목록, 데이터 흐름을 초보자 눈높이 용어로 정리해 제시하고 승인받는다. | Claude 주도 ★승인 | docs/plan.md | 1.5 |
| P1-4 | Tasks — 작업 분해 ★ | 이 WBS를 코드 수준으로 정밀화. 기능 하나가 화면까지 완결되는 "버티컬 슬라이스" 단위로 쪼개 순서를 확정하고 승인받는다. | Claude 주도 ★승인 | docs/tasks.md | 1 |
| P1-5 | Analyze — 모순 점검 | spec·plan·tasks 세 문서 사이의 누락·충돌을 점검하고 보고. 문제가 있으면 수정 승인 후 반영. | Claude | 점검 보고 | 0.5 |
| Phase 2 — 슬라이스 1 : 로그인·인증 [MVP] (예상 5 세션) |  |  |  |  |  |
| P2-1 | Next.js 프로젝트 생성 | 앱 뼈대 생성, 폴더 구조 세팅, 저장소에 최초 커밋. 아직 화면은 비어 있어도 무방. | Claude | 실행되는 빈 앱 | 1 |
| P2-2 | Vercel 첫 배포 | 저장소를 Vercel에 연결하고 push → 자동 배포가 실제로 도는지 확인. 임시 주소(◯◯.vercel.app) 확보. | 공동 | 접속 가능한 URL | 0.5 |
| P2-3 | Supabase 연결·환경변수 틀 | Claude가 빈 .env.example 틀을 만들고, 실제 접속 값은 사용자가 로컬과 Vercel 양쪽에 직접 입력(헌장 보안 규칙). | 공동 (값 입력=사용자) | .env.example, 연결 확인 | 0.5 |
| P2-4 | 회원가입·로그인 기능 (TDD) | 실패 테스트 작성(RED) → 이메일 가입·로그인 구현(GREEN) → 코드 정리(REFACTOR). 각 단계마다 별도 커밋. | Claude | 테스트 + 인증 코드 | 1.5 |
| P2-5 | 로그인 화면·대시보드 | 가입·로그인·로그아웃 화면과, 로그인해야만 보이는 대시보드 화면 제작. | Claude | 화면 3종 | 1 |
| P2-6 | 슬라이스 1 검증 | 실제 브라우저에서 가입 → 로그인 → 대시보드 → 로그아웃 전 과정을 눈으로 확인하고 증거 남김. | 공동 | 실행 증거(화면·테스트 출력) | 0.5 |
| Phase 3 — 슬라이스 2 : SDVC 엔진(서버 API) [MVP · 최대 난이도] (예상 8.5 세션) |  |  |  |  |  |
| P3-1 | ANTHROPIC_API_KEY 설정 | Claude는 빈 틀만 만들고, 사용자가 로컬 .env와 Vercel 환경변수에 실제 키를 직접 입력. AI는 절대 값을 채우지 않음(헌장 규칙). | 사용자 (틀=Claude) | 환경변수 설정 완료 | 0.5 |
| P3-2 | 대화 API 뼈대 (TDD) | /api/chat 엔드포인트 제작. 사용자의 말을 받아 Claude에 전달하고 답을 돌려주는 최소 기능부터 테스트와 함께 구현. | Claude | API + 테스트 | 1.5 |
| P3-3 | SDVC 진행 대본 이식 | 현재 스킬 파일(00-guided-session-script.md)의 5블록 7단계 절차·예시 답안·승인 게이트 규칙을 서버 프롬프트 모듈로 옮긴다. SDVC의 두뇌에 해당하는 핵심 작업. | Claude 주도 | 프롬프트 모듈 | 2 |
| P3-4 | 대화 상태 저장 | 프로젝트별로 "지금 몇 블록인지, 어떤 문서가 만들어졌는지"를 DB에 저장. 사용자가 창을 닫았다 와도 이어서 진행되게 한다. | Claude | DB 표 + 저장 로직 | 1.5 |
| P3-5 | 채팅 화면 | 사용자가 대화하는 화면. 답변이 한 글자씩 흘러나오는 스트리밍 표시 포함. | Claude | 채팅 UI | 1.5 |
| P3-6 | 승인 게이트 UI | 계획·작업분해 단계에서 "승인 / 수정 요청" 버튼 제공. 승인 전에는 다음 단계로 넘어가지 못하게 서버에서 차단. | Claude | 승인 화면 | 1 |
| P3-7 | 슬라이스 2 검증 | 웹에서 "홈페이지 만들고 싶어" 입력 → 헌장·명세·계획까지 실제로 대화가 진행되는지 확인. | 공동 | 실행 증거 | 0.5 |
| Phase 4 — 슬라이스 3 : 산출물 생성·저장 [MVP] (예상 4 세션) |  |  |  |  |  |
| P4-1 | 저장소(Storage) 준비 | Supabase Storage 버킷 생성, 프로젝트별 폴더 규칙과 접근 권한 정책 설정(남의 프로젝트를 못 보게). | 공동 | 버킷 + 권한 정책 | 0.5 |
| P4-2 | 프로젝트 메타 표 설계 | 프로젝트명·주소이름(slug)·소유자·생성일·공개여부를 저장하는 DB 표 설계 및 생성. | Claude | DB 표 | 0.5 |
| P4-3 | 파일 생성·저장 로직 (TDD) | AI가 만들어낸 HTML·CSS·JS 내용을 받아 Storage에 실제 파일로 저장. 덮어쓰기·버전 처리 포함. | Claude | 저장 로직 + 테스트 | 1.5 |
| P4-4 | 생성 진행 표시 UI | "파일 3개 중 2개 생성 중…" 같이 진행 상황을 사용자에게 보여주는 화면. | Claude | 진행 표시 UI | 1 |
| P4-5 | 슬라이스 3 검증 | 구현 단계까지 진행한 뒤 Supabase 관리화면에서 파일이 실제로 쌓였는지 확인. | 공동 | 실행 증거 | 0.5 |
| Phase 5 — 슬라이스 4 : 산출물 URL 서빙 [MVP 완성] (예상 5.5 세션) |  |  |  |  |  |
| P5-1 | 산출물 서빙 라우트 (TDD) | /site/{프로젝트이름}/… 주소로 들어오면 Storage에서 해당 파일을 꺼내 보여주는 페이지 1개. 프로젝트마다 만드는 게 아니라 이 하나가 전부를 처리한다. | Claude | 라우트 + 테스트 | 1.5 |
| P5-2 | 파일 형식·자산 처리 | CSS·JS·이미지가 깨지지 않고 불러와지도록 파일 형식(MIME) 처리와 경로 보정. | Claude | 처리 로직 | 1 |
| P5-3 | 공개/비공개 설정 | "나만 보기 ↔ 링크 아는 사람 공개" 전환 기능. 기본값은 비공개. | Claude | 설정 기능 | 1 |
| P5-4 | 내 프로젝트 목록 화면 | 대시보드에서 내가 만든 프로젝트들과 각각의 접속 URL을 한눈에 보여준다. | Claude | 목록 화면 | 1 |
| P5-5 | MVP 전 구간 검증 (E2E) | 가입 → 로그인 → "홈페이지 만들어줘" → 대화 → 생성 → URL 접속 → 홈페이지가 실제로 열리는 전 과정을 처음부터 끝까지 실행하고 증거를 남긴다. | 공동 | 실행 증거·화면 기록 | 1 |
| ★ 마일스톤 1 : MVP 완성 — 서비스가 근본적으로 성립하는지 여기서 판가름 난다. 누적 약 31.5 세션 |  |  |  |  |  |
| Phase 6 — 유료화 : 결제·체험기간 [P2] (예상 8 세션) |  |  |  |  |  |
| P6-1 | Stripe 계정·상품 등록 | Stripe 가입, 월 구독 상품과 가격 등록, 테스트용 키 발급. 가격 결정은 사용자 몫. | 사용자 | Stripe 상품·키 | 1 |
| P6-2 | 구독 상태 DB 설계 | 가입일·체험만료일·구독상태·결제고객ID를 담는 표 설계. 관리자 통계(P7-4)에서 쓸 항목까지 미리 반영. | Claude | DB 표 | 0.5 |
| P6-3 | 결제 연동 (TDD) | Stripe Checkout 연결, 결제 완료 후 돌아왔을 때의 처리. 카드정보는 Stripe가 직접 받으므로 우리 서버에 저장하지 않는다. | Claude | 결제 코드 + 테스트 | 2 |
| P6-4 | Webhook 처리 | 결제 성공·실패·해지 알림을 Stripe로부터 받아 DB 상태를 자동 갱신. 위변조 검증 포함. | Claude | Webhook 엔드포인트 | 1.5 |
| P6-5 | 접근 판정 미들웨어 | 요청이 올 때마다 서버가 "체험 기간인가 / 결제했는가"를 판정해 통과·차단. 브라우저 쪽 판정은 우회가 쉬우므로 반드시 서버에서 판단. | Claude | 판정 로직 + 테스트 | 1 |
| P6-6 | 요금제·결제 화면 | 가격 안내, 결제하기, 구독 관리(해지·영수증) 화면. | Claude | 화면 3종 | 1 |
| P6-7 | 결제 검증 | Stripe 테스트 모드로 가입 → 체험 → 만료 → 결제 → 계속 사용 시나리오를 실제로 돌려본다. | 공동 | 실행 증거 | 1 |
| ★ 마일스톤 2 : 판매 가능 상태 — 이 시점부터 실제 유료 고객을 받을 수 있다. 누적 약 39.5 세션 |  |  |  |  |  |
| Phase 7 — 부가기능 : 단계별 UI·관리자 모드 [P3] (예상 9 세션) |  |  |  |  |  |
| P7-1 | 방법론 단계별 UI 고도화 | 채팅 일변도에서 벗어나 : 명세는 표 형태, 계획은 카드+승인 버튼, 작업분해는 체크리스트 형태로 각 단계 전용 화면 제작. | 공동 (구성 결정) | 화면 개편 | 2.5 |
| P7-2 | 관리자 모드 — 기반 | 관리자 권한 구분(일반 사용자와 분리), 관리자 전용 화면 진입 및 접근 차단 로직. | Claude | 권한 체계 | 1 |
| P7-3 | 관리자 모드 — 사용자 관리 | 가입자 목록, 구독 상태 조회, 체험 연장·강제 해지 등 운영 기능. | Claude | 관리 화면 | 1.5 |
| P7-4 | 관리자 모드 — 사용량·비용 | 사용자별 토큰 사용량과 API 원가를 집계해 보여주는 대시보드. 적자 구조를 조기에 발견하기 위한 필수 기능. | Claude | 통계 화면 | 1.5 |
| P7-5 | 사용량 상한·비용 방어 | 사용자별 월 사용 상한 설정, 초과 시 차단. 프롬프트 캐싱·모델 선택으로 원가 절감. | Claude | 상한 로직 | 1.5 |
| P7-6 | 산출물 내려받기 | 만든 프로젝트를 zip 파일로 내려받는 기능. 사용자가 결과물을 소유한다는 신뢰를 준다. | Claude | 다운로드 기능 | 1 |
| Phase 8 — 출시 준비 (예상 4.5 세션) |  |  |  |  |  |
| P8-1 | 도메인 연결 | 도메인 구입(사용자) 후 Vercel에 연결. ◯◯.vercel.app → 정식 주소로 전환. | 공동 | 정식 주소 | 0.5 |
| P8-2 | 약관·정책 문서 | 이용약관·개인정보처리방침·환불정책 초안 작성. 초안은 Claude가 쓰되 최종 검토는 반드시 법률 전문가에게 의뢰(AI가 단정할 수 없는 영역). | Claude 초안 / 사용자 검토의뢰 | 정책 문서 3종 | 1.5 |
| P8-3 | Anthropic 정책 재확인 | 서비스 착수 직전 API 이용약관·브랜딩 규정("Claude Code" 명칭 사용 금지 등)을 다시 확인. | 공동 | 확인 기록 | 0.5 |
| P8-4 | 최종 점검·설계서 | 전체 테스트 재실행, 운영 매뉴얼 및 설계서(docx) 작성, 실행 증거 정리. | Claude 주도 | 설계서·실행 증거 | 2 |
| ★ 마일스톤 3 : 출시 — 누적 약 53 세션 |  |  |  |  |  |

# 5. 승인 게이트 — 사용자 결정이 반드시 필요한 지점

아래 지점에서는 사용자의 명시적 승인 없이 다음 단계로 진행하지 않는다. 이것이 "AI가 알아서 다 만들어버려 통제권을 잃는" 상황을 막는 장치다.

| 게이트 | 시점 | 결정할 내용 | 결정하지 않으면 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | P0-5 | 백엔드 언어, Claude 호출 방식, 저장소 구성 | 코드를 시작할 수 없음 |
| G2 | P1-3 | 기술 설계(plan.md) 승인 | 작업 분해로 넘어가지 않음 |
| G3 | P1-4 | 작업 목록(tasks.md)과 순서 승인 | 코드 작성을 시작하지 않음 |
| G4 | P5-5 | MVP가 실제로 동작하는지 최종 확인 | 유료화 단계로 넘어가지 않음 |
| G5 | P6-7 | 결제 흐름이 정상인지 확인 | 실제 고객을 받지 않음 |
| G6 | P8-4 | 출시 승인 | 서비스를 공개하지 않음 |

# 6. 사용자 준비물 체크리스트

아래는 Claude가 대신할 수 없어 사용자가 직접 준비해야 하는 항목이다. Phase 0에서 대부분 처리하고, 결제 관련은 Phase 6에서 준비한다.

| 시점 | 준비물 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Anthropic Console 계정 + 결제수단 + API 키 | 사용한 만큼 종량제 | 신규 가입 시 소액 무료 크레딧 제공 |
| P0-2 | Vercel 계정 (GitHub 로그인) | 초기 무료 티어로 시작 가능 | 트래픽이 늘면 유료 전환 필요 |
| P0-3 | Supabase 계정 + 프로젝트 | 초기 무료 티어로 시작 가능 | 리전은 서울(ap-northeast-2) 권장 |
| P0-4 | Node.js 20 이상 | 무료 | 설치 여부만 확인하면 됨 |
| P6-1 | Stripe 계정 + 사업자 정보 | 결제액의 일정 비율 수수료 | 국내 결제는 토스페이먼츠 등도 검토 가능 |
| P8-1 | 도메인 | 연 1~3만원 수준 | 없으면 vercel.app 주소로도 운영 가능 |
| P8-2 | 법률 전문가 검토 (약관·개인정보·환불) | 별도 견적 | AI가 대신 판단할 수 없는 영역 |

# 7. 리스크와 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 | 대응 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 원가가 구독료를 초과 | 사용자가 많이 쓸수록 Anthropic API 비용이 커져 적자가 날 수 있음 | 사용자별 월 사용 상한 설정, 프롬프트 캐싱으로 재사용분 할인, 단순 작업은 저렴한 모델로 분리 | P7-4, P7-5 |
| Anthropic 정책 변경 | 서드파티 서비스의 API 이용 조건이나 브랜딩 규정이 바뀔 수 있음 | 착수 직전 약관 재확인, 처음부터 API 키 종량제를 전제로 설계, "Claude Code" 명칭 미사용 | P8-3 |
| 체험기간 남용 | 이메일만 바꿔 무한 재가입하는 것을 완전히 막을 수는 없음 | 이메일 인증, 카드 사전등록 요구 등으로 억제. 정책 수위는 사업 판단으로 결정 | P6-5 |
| 산출물 범위가 커짐 | "홈페이지"를 넘어 서버가 필요한 프로그램까지 요구하면 구조가 달라짐 | MVP는 정적 사이트(HTML·CSS·JS)로 한정. 확장은 별도 과제로 분리 | P1-2 (Clarify) |
| Phase 3에서 예상보다 지연 | SDVC 엔진 이식이 이 프로젝트에서 가장 어려운 부분 | 한 번에 완성하려 하지 말고 "대화만 되는 상태 → 문서 생성 → 파일 생성" 순으로 쪼개 진행 | P3 전체 |
| 세션이 끊겨 맥락 소실 | 작업이 여러 날·여러 주에 걸치므로 이전 내용을 잊을 위험 | "작업 휴식"으로 progress.md에 6블록 형식 저장, "SDVC서버 구축"으로 이어받기 | 상시 |

# 8. 작업 진행 방법

## 8.1 시작과 중단

| 명령 | 동작 |
| --- | --- |
| "SDVC서버 구축" | 작업 시작 또는 재개. progress.md를 읽어 지난 내용을 요약해 보여준 뒤, 기록된 "다음 할 일"부터 이어서 진행한다. 최초 시작도 같은 명령을 쓴다. |
| "작업 휴식" | 작업 중단. 지금까지 진행한 내용(어디까지 왔나 · 방금 한 일 · 검증 증거 · 다음 할 일 · 막힌 것 · 알아둘 함정)을 progress.md에 저장하고 커밋한 뒤 종료한다. |

## 8.2 매 세션의 흐름

- 세션 시작 : "SDVC서버 구축" → Claude가 progress.md를 읽고 현재 위치를 보고 → 사용자가 확인

- 작업 수행 : 이 WBS의 다음 작업 ID를 진행. 코드 작업은 RED(실패 테스트) → GREEN(구현) → REFACTOR(정리) 순서로, 각 단계마다 별도 커밋

- 슬라이스 완료 시 : 실제로 브라우저에서 동작을 확인하고, 실행한 명령과 출력을 증거로 첨부

- 세션 종료 : "작업 휴식" → progress.md 갱신 및 커밋

## 8.3 지켜지는 원칙 (헌장)

- TDD 필수 — 테스트를 먼저 쓰고 나중에 코드를 짠다

- 보안 — API 키·비밀번호는 AI가 값을 채우지 않고, 커밋하지 않는다

- 기록 — 모든 결정을 문서와 커밋 메시지에 남긴다

- 증거 — 실제로 실행하지 않은 것을 "통과했다"고 말하지 않는다

문서 끝.